**Zpráva - aktuální informace o projektech vodovod Dolina**

**Vodovod I - Kopec - Dolina k ČOV**

- Projektová dokumentace ("PD") je zpracována, vyjádření a stanoviska většiny dotčených orgánů (ŽP, KHS, HZSZK) a správců sítí jsou k dispozici (zajištěno předchozím vedením obce).

- V lednu vedení obce osobně projednalo s vodoprávním úřadem další postup. Bylo dohodnuto, že obec podá žádost o dodatečné povolení stavby s příslušnými přílohami. Doposud nebyla žádost podána. Dále bylo dohodnuto, že se stavba nejprve dodatečně povolí a poté teprve proběhne kolaudace stavby.

- Obec obdržela nesouhlasné vyjádření ze dne 13.10.2022 Vodárny Zlín, a.s., k této stavbě (viz. příloha). Dle tohoto vyjádření je nutno splnit ještě další požadavky, aby bylo možno vydat nové souhlasné vyjádření, bez kterého nelze stavbu dodatečně povolit, ani nelze zahájit řízení o jejím dodatečném povolení.

- Dne 09.01.2023 dále proběhlo osobní jednání se společností Vodárna Zlín, a.s., kde bylo dohodnuto, že se společnost zúčastní společného jednání s obcí a s dodavatelem stavby, kdy budou dopřesněny konkrétní požadavky a podmínky vedoucí k vydání následného již souhlasného vyjádření. Dále bylo dohodnuto, že pokud bude vodoprávním úřadem povoleno užívání stavby, nemělo by nic bránit k uzavření smlouvy o následném provozování stavby společností Vodárna Zlín, a.s.. Před kolaudací stavby bude dle vyjádření Vodáren Zlín pravděpodobně nutno vodoprávnímu úřadu předložit smlouvu o provozování. Tato však může být uzavřena však až po kolaudaci stavby. Z tohoto důvodu bylo ze strany společnosti doporučeno uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí na provozování.

- Dne 20.01.2023 proběhlo jednání za účasti dodavatele stavby, společnosti Vodárna Zlín, a.s., a zástupců obce. Byly dohodnuty nutné technické úpravy stavby tak, aby bylo možno po jejich provedení vydat nové, již souhlasné vyjádření. Dodavatel stavby přislíbil součinnost při řešení problému a byl požádán o předložení cenové nabídky na tyto práce a konkretizaci těchto nutných úprav (přislíbeno cca do konce ledna 2023).

- Po splnění požadavků společnosti společnosti Vodárna Zlín, a.s., bude znovu požádáno o vydání vyjádření. Během této doby bude prověřena kompletnost podkladů k žádosti o dodatečné povolení stavby.

- Následně bude podána řádná žádost o dodatečné povolení stavby u vodoprávního úřadu.

**Vodovod II - rozšíření vodovodu Dolina**

- PD je zpracována. Vyjádření dotčených orgánů a správců sítí nejsou. V nejbližší době se podá žádost o vyjádření k PD u Vodárny Zlín, jako budoucího provozovatele. Toto vyjádření bude nutné i pro vydání povolení ke stavbě. Toto bude prvním krokem, jelikož je nutné nejdříve posoudit, zda projekčně je stavba technicky proveditelná a nebude nutná například úprava trasy nebo parametrů. Po odsouhlasení se započne s vyřizováním dalších podkladů nutných pro povolení stavby a následnou realizaci (vyjádření vlastníků - správců sítí, stanoviska dotčených orgánů, majetkoprávní vztahy k pozemkům). Vzhledem k celkovému rozsahu stavby bude tato část časově náročná a nelze dopředu odhadnout bližší harmonogram příprav. Ten bude pravděpodobně nejvíc závislý na jednáních ve věcech majetkoprávních, spočívající v jednáních s vlastníky dotčených pozemků.

- Po vydání příslušného povolení stavby může být teprve řešena problematika financování a provádění stavby (výběr dodavatele, zjišťování možnosti dotací).